## Zeitachse
4-Gewinnt von claire
ZEITACHSE
PROJEKTDETAILS
DATUM | MEILENSTEIN | POSITION | BASISLINIE
2015-09-07 | Projektstart | 25 | 1
2015-09-28 | Prototyp | 10 | 1
2015-10-19 | Beta-Version | -10 | 1
2015-11-09 | Tunier | 15 | 1
2015-11-09 | Projektende | 15 | 1

## 1. Prototyp
Name | Aufgabe | geschätzter Zeitaufwand ( Std.) | Tatsächlicher Zeitaufwand | Abgabedatum
Felix Hedrich | Dokumentation Layout | 3
Cara Damm | Mockups erstellen | 3 | 14
Alexander Kern | Aktivitätendiagramm | 3
Björn Korioth | KI einarbeiten | 3
Majken Plügge | Relationales Datenschema | 3

## 2. Beta-Version
Anforderungen
wie Prototyp
mind. 5 Züge über Server spielen können
beide Schnittstellen müssen funktionieren
| Name | Aufgabe | geschätzter Zeitaufwand | Tatsächlicher Zeitaufwand | Abgabedatum

## 3. Endtunier
Name | Aufgabe | geschätzter Zeitaufwand | Tatsächlicher Zeitaufwand | Abgabedatum

## Arbeitspakte
Pakete | Vorgang | Aufgabe | Abstimmung | Abgabetermin | Erledigt | Verantwortlicher
Verwaltungstool | [5 empty] | Alexander
GIT Repository
Benutzerschnittstelle | [5 empty] | Cara
Mockups
| Prototyp |  |  | 28.09
grafische Oberfläche
Anzeige Satzstatus
Anzeige Spielstand
Anzeige Spielfeld
Anzeige aller Züge des aktuellen Satz
Serverschnittstellen | [5 empty] | Felix & Alexander
Datei-Schnittstelle
Verarbeitung der eingehenden Informationen
Agentfile
Serverfile
Push-Schnittstelle
Verarbeitung der eingehenden Informationen
Empfangen von ServerEvents
Triggern von Events
Aufbau des Message String
Einstellen der Credentials
Anlegen eines Testservers
Anwendungslogik | [5 empty] | Björn
Künstliche Intellegenz
Berechnung des Zug
Funktionen für Spielablauf
Konfigurieren der benötigten Einstellungen
Festlegen des Stazbeginns
Spielen des Satzes
Festlegen des Satzstarts
Fehlerbehandlung
Feststellen des Satzendes
Spezialfall Satzende
Datenhaltung | [5 empty] | Majken
ER-Diagramm
| Erstellen der Datenbank |  |  |  | 100%
|  | Erstellen der Tabllen |  |  | 100%
| Verwaltung der Daten | Zugriffe auf Tabellen | UI & KI
3 Abfragevarianten
Produktdokumentation | [5 empty] | Felix
Entwicklungsdokumentation
Produktstruktur & Modelle
Prozessmodellierung
Entwurfsentscheidungen
Benutzungsdokumentation
Bedienungsanleitung
Installationsanleitung

## Gantt
Projektplanung
[6 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | [7 empty] | 1 |  |  |  | Geplant |  |  |  | Ist |  |  | % erledigt |  |  |  |  | Ist (über Planenung hinaus) | [9 empty] | % erledigt (über Planenung hinaus)
| GEPLANTE(R) | GEPLANTE(R) | IST- | IST- | PROZENT
AKTIVITÄT | BEGINN | DAUER | BEGINN | DAUER | ERLEDIGT | ZEITRÄUME
[6 empty] | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 2015-10-25 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 2015-11-01 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 06.11.15 | 2015-11-07 | 2015-11-08 | 2015-11-09
Aktivität 01 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25%
Aktivität 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Aktivität 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
Aktivität 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
Aktivität 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
Aktivität 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
Aktivität 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
Aktivität 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Aktivität 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Aktivität 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Aktivität 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Aktivität 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Aktivität 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Aktivität 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Aktivität 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Aktivität 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Aktivität 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Aktivität 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Aktivität 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Aktivität 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Aktivität 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Aktivität 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Aktivität 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Aktivität 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Aktivität 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Aktivität 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%