## GANT
IHR PROJEKT
ZEITACHSE
PROJEKTDETAILS
DATUM | MEILENSTEIN | POSITION | BASISLINIE
2015-09-07 | Projektstart | 25 | 1
2015-09-28 | Prototyp | 10 | 1
2015-10-19 | Beta-Version | -10 | 1
2015-11-09 | Tunier | 15 | 1
2015-11-09 | Projektende | 15 | 1
Tipps zur Projektzeitachse:
Die Aufgabe der Positionswerte in der Tabelle "Projektdetails" besteht darin zu verhindern, dass die Meilensteinbeschriftungen sich gegenseitig überlappen. Positionieren Sie die Beschriftungen mit positiven Zahlen oberhalb der Zeitachse und mit negativen Zahlen unterhalb.
Wenn Sie weitere Meilensteine hinzufügen möchten, fügen Sie entweder neue Zeilen in die Tabelle ein, oder beginnen Sie unterhalb des letzten Tabelleneintrags mit der Eingabe. Die Tabelle wird automatisch für die neu hinzugefügten Daten erweitert.

## 1. Prototyp
Name | Aufgabe | geschätzter Zeitaufwand ( Std.) | Tatsächlicher Zeitaufwand | Abgabedatum
Felix Hedrich | Dokumentation Layout | 3
Cara Damm | Mockups erstellen + UI Entwerfen | 3 | 14
Alexander Kern | Aktivitätendiagramm | 3
Björn Korioth | KI einarbeiten | 3
Majken Plügge | Relationales Datenschema | 3

## 2. Beta-Version
Name | Aufgabe | geschätzter Zeitaufwand | Tatsächlicher Zeitaufwand | Abgabedatum

## 3. Endtunier
Name | Aufgabe | geschätzter Zeitaufwand | Tatsächlicher Zeitaufwand | Abgabedatum