## Zeitachse
4-Gewinnt von claire
ZEITACHSE
PROJEKTDETAILS
DATUM | MEILENSTEIN | POSITION | BASISLINIE
2015-09-07 | Projektstart | 25 | 1
2015-09-28 | Prototyp | 10 | 1
2015-10-19 | Beta-Version | -10 | 1
2015-11-09 | Tunier | 15 | 1
2015-11-09 | Projektende | 15 | 1

## 1. Prototyp
Name | Aufgabe | geschätzter Zeitaufwand ( Std.) | Tatsächlicher Zeitaufwand | Abgabedatum
Felix Hedrich | Dokumentation Layout | 3
Cara Damm | Mockups erstellen | 3 | 14
Alexander Kern | Aktivitätendiagramm | 3
Björn Korioth | KI einarbeiten | 3
Majken Plügge | Relationales Datenschema | 3

## 2. Beta-Version
Anforderungen
wie Prototyp
mind. 5 Züge über Server spielen können
beide Schnittstellen müssen funktionieren
| Name | Aufgabe | geschätzter Zeitaufwand | Tatsächlicher Zeitaufwand | Abgabedatum

## 3. Endtunier
Name | Aufgabe | geschätzter Zeitaufwand | Tatsächlicher Zeitaufwand | Abgabedatum

## Arbeitspakte
Pakete | Aktivität | Aufgaben | Abstimmung | Abgabetermin | Erledigt | Verantwortlicher
Verwaltungstool | [5 empty] | Alexander
GIT Repository anlegen
Programme & Uploads verwalten
Gruppenmitlieder einladen
Benutzerschnittstelle | [5 empty] | Cara
Mockups malen
| Prototyp programmieren |  |  | 28.09
UI-Endversion programmieren
Satzstatus anzeigen
Spielstand anzeigen
Spielfeld anzeigen
Alle Züge des aktuellen Satz anzeigen
Serverschnittstellen | [5 empty] | Felix & Alexander
Datei-Schnittstelle programmieren
Verarbeitung der eingehenden Informationen
Agentfile
Serverfile
Push-Schnittstelle programmieren
Verarbeitung der eingehenden Informationen
Empfangen von ServerEvents
Triggern von Events
Aufbau des Message String
Einstellen der Credentials
Anlegen eines Testservers
Anwendungslogik | [5 empty] | Björn
Künstliche Intellegenz entwickeln
Zug berechen
Logisches Spielfeld erstellen
Funktionen programmieren
Benötigten Einstellungen konfigurieren
Satzbeginn festlegen
Satz spielen
Satzstart festlegen
Fehler behandeln
Satzende festellen
Spezialfall des Satzende behandeln
Datenhaltung | [5 empty] | Majken
ER-Diagramm malen
| Datenbank programmieren |  |  |  | 100%
|  | Tabellen erstellen |  |  | 100%
| Daten verwalten | Tabellenzugriffe programmieren | UI & KI
3 Abfragevarianten entwickeln
Produktdokumentation | [5 empty] | Felix
Entwicklung dokumentieren
Produktstruktur & Modelle beschreiben
Prozesse modellieren
Entwurfsentscheidungen beschreiben
Benutzungsanleitung dokumentieren
Bedienungsanleitung schreiben
Installationsanleitung schreiben

## Gantt
Projektplanung
[6 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | [7 empty] | 1 |  |  |  | Geplant |  |  |  | Ist |  |  | Ist (über Planenung hinaus) | [14 empty] | % erledigt (über Planenung hinaus)
| GEPLANTE(R) | GEPLANTE(R) | IST- | IST- | PROZENT
AKTIVITÄT | BEGINN | DAUER | BEGINN | DAUER | ERLEDIGT | ZEITRÄUME
[6 empty] | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 2015-10-25 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 2015-11-01 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 06.11.15 | 2015-11-07 | 2015-11-08 | 2015-11-09
GIT Repository anlegen | 07.09.2015 | 11.09.2015 | 07.09.2015 | 21.09.2015 | 100% | bar: ZEITRÄUME 2015-09-07 to ZEITRÄUME 2015-09-21
Mockups malen | 07.09.2015 | 28.09.2015 | 07.09.2015 |  | 0% | bar: ZEITRÄUME 2015-09-07 to ZEITRÄUME 2015-09-28
Prototyp programmieren | 07.09.2015 | 28.09.2015 | 07.09.2015 |  | 0% | bar: ZEITRÄUME 2015-09-07 to ZEITRÄUME 2015-09-28
UI-Endversion programmieren | 29.09.2015 | 30.10.2015 |  |  | 0% | bar: ZEITRÄUME 2015-09-29 to ZEITRÄUME 2015-10-30
Datei-Schnittstelle programmieren | 07.09.2015 | 28.09.2015 | 07.09.2015 |  | 0% | bar: ZEITRÄUME 2015-09-07 to ZEITRÄUME 2015-09-28
Push-Schnittstelle programmieren | 12.09.2015 | 30.10.2015 | 12.09.2015 |  | 0% | bar: ZEITRÄUME 2015-09-12 to ZEITRÄUME 2015-10-30
Künstliche Intellegenz entwickeln | 12.09.2015 | 30.10.2015 | 12.09.2015 |  | 0% | bar: ZEITRÄUME 2015-09-12 to ZEITRÄUME 2015-10-30
Funktionen programmieren | 28.09.2015 | 30.10.2015 |  |  | 0% | bar: ZEITRÄUME 2015-09-29 to ZEITRÄUME 2015-10-30
ER-Diagramm malen | 07.09.2015 | 11.09.2015 | 19.09.2015 |  | 100%
Datenbank programmieren | 07.09.2015 | 21.09.2015 | 21.09.2015 |  | 100%
Daten verwalten | 29.09.2015 | 30.10.2015 |  |  | 50%
Entwicklung dokumentieren | 07.09.2015 | 30.10.2015 | 07.09.2015 |  | 0% | bar: ZEITRÄUME 2015-09-07 to ZEITRÄUME 2015-10-30
Benutzungsanleitung dokumentieren | 15.10.2015 | 30.10.2015 |  |  | 0% | bar: ZEITRÄUME 2015-10-15 to ZEITRÄUME 2015-10-30