## Zeitachse
4-Gewinnt von claire
ZEITACHSE
PROJEKTDETAILS
DATUM | MEILENSTEIN | POSITION | BASISLINIE
2015-09-07 | Projektstart | 25 | 1
2015-09-28 | Prototyp | 10 | 1
2015-10-19 | Beta-Version | -10 | 1
2015-11-09 | Tunier | 15 | 1
2015-11-09 | Projektende | 15 | 1

## 1. Prototyp
Name | Aufgabe | geschätzter Zeitaufwand ( Std.) | Tatsächlicher Zeitaufwand | Abgabedatum
Felix Hedrich | Dokumentation Layout | 3
Cara Damm | Mockups erstellen | 3 | 14
Alexander Kern | Aktivitätendiagramm | 3
Björn Korioth | KI einarbeiten | 3
Majken Plügge | Relationales Datenschema | 3

## 2. Beta-Version
Anforderungen
wie Prototyp
mind. 5 Züge über Server spielen können
beide Schnittstellen müssen funktionieren
| Name | Aufgabe | geschätzter Zeitaufwand | Tatsächlicher Zeitaufwand | Abgabedatum

## 3. Endtunier
Name | Aufgabe | geschätzter Zeitaufwand | Tatsächlicher Zeitaufwand | Abgabedatum

## Arbeitspakte
Pakete | Vorgang | Aufgabe | Abstimmung | Abgabetermin | Erledigt | Verantwortlicher
Verwaltungstool | [5 empty] | Alexander
GIT Repository
Benutzerschnittstelle | [5 empty] | Cara
Mockups
| Prototyp |  |  | 28.09
grafische Oberfläche
Anzeige Satzstatus
Anzeige Spielstand
Anzeige Spielfeld
Anzeige aller Züge des aktuellen Satz
Serverschnittstellen | [5 empty] | Felix & Alexander
Datei-Schnittstelle
Verarbeitung der eingehenden Informationen
Agentfile
Serverfile
Push-Schnittstelle
Verarbeitung der eingehenden Informationen
Empfangen von ServerEvents
Triggern von Events
Aufbau des Message String
Einstellen der Credentials
Anlegen eines Testservers
Anwendungslogik | [5 empty] | Björn
Künstliche Intellegenz
Berechnung des Zug
Funktionen für Spielablauf
Konfigurieren der benötigten Einstellungen
Festlegen des Stazbeginns
Spielen des Satzes
Festlegen des Satzstarts
Fehlerbehandlung
Feststellen des Satzendes
Spezialfall Satzende
Datenhaltung | [5 empty] | Majken
ER-Diagramm
| Erstellen der Datenbank |  |  |  | 100%
|  | Erstellen der Tabllen |  |  | 100%
| Verwaltung der Daten | Zugriffe auf Tabellen | UI & KI
3 Abfragevarianten
Produktdokumentation | [5 empty] | Felix
Entwicklungsdokumentation
Produktstruktur & Modelle
Prozessmodellierung
Entwurfsentscheidungen
Benutzungsdokumentation
Bedienungsanleitung
Installationsanleitung