## Sheet1
Projektplan
[17 empty] | Geplant | [5 empty] | Ist
|  | 07.09- 13.09 | [5 empty] | 14.09-20.09 | [7 empty] | 21.09-27.09 | [6 empty] | 28.09-04.10 | [6 empty] | 5.10-11.10 | [6 empty] | 12.10-18.10 | [6 empty] | 19.10-25.10 | [6 empty] | 26.10-01.11 | [6 empty] | 02.11-08.11 | [6 empty] | 09.11
|  | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M
Verantwortlicher
Meilensteine
Prototyp | bar: 28.09-04.10 M
Beta-Version | bar: 19.10-25.10 M
Tunier | bar: 09.11 M
Benutzerschnitstelle | Cara
Mockups erstellen | bar: 19.10-25.10 D to 19.10-25.10 S
Prototyp programmieren | bar: 07.09- 13.09 M to 28.09-04.10 M
UI-Endversion programmieren | bar: 28.09-04.10 D to 19.10-25.10 M
Klassendiagramme erstellen | bar: 19.10-25.10 D to 19.10-25.10 S
Serverschnittstellen | Alexander
Datei-Schnittstelle programmieren | bar: 07.09- 13.09 M to 28.09-04.10 M
Push-Schnittstelle programmieren | bar: 07.09- 13.09 M to 28.09-04.10 M
Klassendiagramme erstellen | bar: 28.09-04.10 D to 5.10-11.10 M
Anwendunglogik | Björn
Künstliche Intelligenz entwicklen | bar: 07.09- 13.09 M to 5.10-11.10 M
Funktionen programmieren | bar: 5.10-11.10 D to 12.10-18.10 M
Klassendiagramme erstellen | bar: 5.10-11.10 D to 12.10-18.10 S
Datenhaltung | Majken
ER-Diagramm erstellen | bar: 14.09-20.09 M to 14.09-20.09 F
Datenbank anlegen | bar: 07.09- 13.09 M to 14.09-20.09 D
Daten verwalten | bar: 28.09-04.10 M to 5.10-11.10 M
Lese-Schreibe-Zugriffe programmieren | bar: 14.09-20.09 S to 21.09-27.09 S
Klassendiagramme erstellen | bar: 14.09-20.09 M to 14.09-20.09 F
Dokumentation | Felix
Anforderungen definieren | bar: 28.09-04.10 D to 5.10-11.10 M
Projektplan erstellen | Majken | bar: 07.09- 13.09 M to 28.09-04.10 M
Benutzeranleitung erstellen | bar: 02.11-08.11 M to 09.11 M
Programm modellieren | bar: 5.10-11.10 D to 12.10-18.10 M
Vorgehensmodell beschreiben | bar: 28.09-04.10 D to 5.10-11.10 M
Prozesse modellieren | bar: 12.10-18.10 D to 19.10-25.10 M
Entwurfentscheidungen beschreiben | bar: 12.10-18.10 D to 19.10-25.10 M
Klassendiagramme einbinden & beschreiben | bar: 19.10-25.10 D to 02.11-08.11 D
Bestandteile zusammenführen | alle
UI mit KI | bar: 28.09-04.10 D to 5.10-11.10 M
UI mit Schnitsellen | bar: 5.10-11.10 D to 12.10-18.10 D
UI mit Datenbank | bar: 12.10-18.10 M to 19.10-25.10 D
Test | alle
Test-Cases entwerfen | bar: 12.10-18.10 M to 19.10-25.10 D
Testen | bar: 19.10-25.10 M to 26.10-01.11 M
Testbericht schreiben | Felix | bar: 26.10-01.11 D to 02.11-08.11 D